**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 20.02.2017 г. № 23

Об утверждении отчета о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

Бегуницкого сельского поселения

Волосовского муниципального района за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Бегуницкого сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* + 1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
1. Опубликовать настоящее постановление в издании Бегуницкий Вестник разместить на официальном сайте Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения

Волосовского муниципального района А.И. Минюк

Приложение

к постановлению администрации

Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района

от 20.02..2017 № 23

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Бегуницкого сельского поселения**

 **Волосовского муниципального района за 2016 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района за 2016 год проведена главным бухгалтером администрации Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района от 02.04.2014г № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».

В 2016 году обеспечена реализация трех муниципальных программ:, «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Лени6нградской области », «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».

Основные задачи программ:

* 1. Совершенствование органов местного самоуправления.
	2. Противопожарная защита населенных пунктов Бегуницкого сельского поселения.
	3. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Бегуницкого сельского поселения.
	4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района.
	5. Благоустройство территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района.
	6. Развитие культуры в Бегуницком сельском поселении.

 Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2016 году составил 37588,88 тыс. руб. из всех источников финансирования

-из местного бюджета — 28295,52 тыс. руб.;

-из областного бюджета — 9293,36 тыс. руб.

По итогам 2016 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):

* + - по программе «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» исполнение составило в пределах - 96,4% от утвержденного программного документа.
		- по программе «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» исполнение составило 99,2 % от исполнения программных мероприятий;
		- по программе «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» исполнение составило 99,5% от исполнения программных мероприятий

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

В 2016 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2016 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района** «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения и Порядка проведения критериев оценка эффективности реализации муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района от 02.04.2014 № 65 на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2016 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено средств бюджета 38463,50 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 37588,88 тыс. рублей или 97,7 %.

**Муниципальная программа «**Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2018 годы утверждена постановлением администрации Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района от 15.09.2015 г № 227

Цель программы :

1. поддержание сельских автомобильных дорог и проездов, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

2. Обеспечение безопасного дорожного движения в черте поселения.

3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидаций последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Бегуницкого сельского поселения

4. Обеспечение благоустроенным жильем граждан.

5. Газификация населенных пунктов

6. Реконструкция водоснабжения.

7. Содержания благоустройства поселения: проведение мероприятий освещения, озеленения, по содержанию мест захоронения, уборке территории.

8. Реконструкция канализационной системы.

9. Реализация проектов местных инициатив граждан (95-ОЗ)

10. Реализация проектов граждан инициатив (42-ОЗ)

11. Борьба с борщевиком Сосновского

В течении 2016 года в программу вносились изменения и дополнения. В состав программы входят подпрограммы «Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения », «Жилищно коммунальное хозяйство» Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения» Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях составила 96,4%. На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было выделено 21481,57 тыс. руб., исполнение составило 20717,86 тыс. руб.

**Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезд к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Бегуницкого сельского поселения на 2016 – 2018 годы».**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях составила 85,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было выделено 4910,84 тыс. руб., исполнение составило 4174,49 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия;

- расчистка дорог в зимнее время (внутри и между населенными пунктами);

- содержание сельских автомобильных дорог сельского поселения Бегуницы и искусственных сооружений на них;

- ремонт сельских автомобильных дорог сельского поселения Бегуницкое и искусственных сооружений на них, ул. Солнечная, д. 23;

- ремонт участка дороги д. Синковицы д. Томарово, д. Русское Брызгово, д. Карстолово по 95-ОЗ « О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправлению.

- приобретение и установка знаков безопасности дорожного движения.

- Ремонт дороги д. 23 , около дома культуры перенесены на 2017 год в виду погодных условий.

Анализ реализации Программы за 2016 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезд к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Бегуницкого сельского поселения» за 2016 год признана эффективной.

**Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения" муниципальной программы на 2016 – 2018 годы»**

Подпрограмма предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях составила 99,6 %. На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было выделено 7483,921 тыс. руб., исполнение составило 7456,85 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

2. Газификация населенных пунктов поселения – проектные работы, газификация деревень( д. Ивановское,).

3. Ремонт системы водоснабжения поселения 2 деревни ( приобретены насосы, частотник)

4. Организация и содержание уличного освещения населенных пунктов муниципального образования, д. Бегуницы.

5. Озеленение территории муниципального образования – произвести удаление старых аварийных деревьев, высадить новые деревья, д. Бегуницы .

6. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования (организация субботника и вывоз несанкционированных свалок), д. Бегуницы, д. Русское Брызгово

7. Содержание мест захоронения муниципального образования ремонт дорог к местам захоронения вывоз мусора.

8. Организация благоустройства территории поселения - уборка мусора на территории поселения по договорам, установка дорожных знаков.

9. Благоустройство зоны отдыха с детскими площадками д. Бегуницы

10. Мероприятия по 42-ОЗ

 а. – благоустройство дорожки тротуара у д. 23, д.11 вдоль домов 21-22 д. Бегуницы.

 б. – ремонт уличного освещения от дома 19 до дома 13 у д. 23д.11 д.17 вдоль домов 21-22.

Анализ реализации Программы за 2016 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

11. Проведена работа по реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения" муниципальной программы на 2016 – 2018 годы» за 2016 год признана эффективной.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района на 2016 – 2018 годы»**

Цель:

- Обеспечить жильем участников программы, в том числе молодежь, а также создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан, в том числе молодежи; создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании.

- Расходы на газификацию населенных пунктов

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2016 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году было выделено 8966,81. руб., исполнение составило 8966,81 тыс. руб.

- Выделено жилья по программе «Жилье для молодых семей» - выделение сертификатов на 5 квартир. Выполнены проектные работы по газификации, частичное исполнение по плану проектные работы по газификации д. Аллея Гомонтово.

Анализ реализации Подпрограммы за 2016 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района подпрограмма признана эффективной.

**Программа «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016 – 2018 годы»**

Программа «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на **2016 – 2018 годы**» утверждена постановление администрации Бегуницкого сельского поселения от 19.11.2015 г № 293 Программа предусматривает осуществление культурно- досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях составила 99,2 %. На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было выделено 7893,98 тыс. руб., исполнение составило 7828,18 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- проведение праздничных мероприятий;

- финансирование деятельности учреждения культуры.

Анализ реализации Программы за 2016 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района программа «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016 – 2018 годы» за 2016 год признана эффективной.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы**

Программа «**Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы**» утверждена постановление администрации Бегуницкого сельского поселения от 19.11.2015г № 294 Программа предусматривает Обеспечение деятельности администрации Бегуницкого сельского поселения и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Бегуницкого сельского поселения.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях составила 99,5 %. На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было выделено 8799,98 тыс. руб., исполнение составило 8754,87 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

1. Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий Бегуницкого сельского поселения

2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в МО

4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы

5. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ, обеспечение функционирования Интернет – сайтов..

6. Проведение работ по формированию земельных участков, осуществление контроля за использованием земель.

Анализ реализации Программы за 2016 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» за 2016 год признана эффективной.

|  |
| --- |
| **Оценка эффективности за 2016 год** **по результатам реализации муниципальных программ** **МО Бегуницкое сельское поселение** |
| **КЦСР** | **Наименование КЦСР** | **Исполнено** (кассовыерасходы | **Объем**  **финансирования**  | **Остаток финансирования 2016 год** | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| **Итого** |  | **37 588 882.16** | **38 463 503.34** | **866 721.45** | **97.7** |
| **2000000000** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"** | **20 717 865.53** | **21 481 565.65** | **763 699.85** | **Программа выполнена на 96.4%** |
| **2010000000** | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения"** | **4 174 488.76** | **4 910 842.74** | **736 353.98** | **Программа выполнена на 85 %** |
| **2010500000** | **Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»** | **4 174 488.76** | **4 910 842.74** | **736 353.98** | **Программа выполнена на 85.%** |
| **2010503150** | **Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них** | **796 380.25** | **796 380.25** | **0.00** | **Программа выполнена на 100%**  |
| **2010503160** | **Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них** | **947 552.36** | **1 683 906.34** | **736 353.98** | **Программа выполнена на 56.3% работы по асфальтированию дороги у д. 23 МКУ Бегуницкий ДК перенесены на 2017 г. в виду неблагоприятных погодных условий.**  |
| **2010570140** | **Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **601 900.00** | **601 900.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.%** |
| 2010570140 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 601 900.00 | 601 900.00 | 0.00 | Программа выполнена на **100.%** |
| **2010570880** | **Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** | **1 532 010.00** | **1 532 010.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.%** |
| **20105S0140** | **Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **181 610.76** | **181 610.76** | **0.00** | Программа выполнена на **100.%** |
| **20105S0880** | **Расходы муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-управления»** | **115 035.39** | **115 035.39** | **0.00** | Программа выполнена на **100.%** |
| **2020000000** | **Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения"** | **7 456 849.82** | **7 483 915.96** | **27 065.87** | Программа выполнена на **99.6%** |
| **2023100000** | **Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования»** | **805 898.41** | **809 204.01** | **3 305.60** | Программа выполнена на **99,6.%** |
| **2023103520** | **Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования** | **805 898.41** | **809 204.01** | **3 305.60** | Программа выполнена на **99,6.%** |
| **2023200000** | **Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования»** | **2 140 415.30** | **2 153 350.05** | **12 934.75** | Программа выполнена на **99,4.%** |
| **2023203540** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **1 024 247.82** | **1 036 850.05** | **12 602.23** | Программа выполнена на **98,8.%** |
| **2023270200** | **Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований** | **200 500.00** | **200 500.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.%** |
| **2023270660** | **Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов** | **855 000.00** | **855 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **20232S0660** | **Софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов** | **60 667.48** | **61 000.00** | **332.52** | Программа выполнена на **99.5%** |
| **2023300000** | **Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»** | **4 510 536.11** | **4 521 361.90** | **10 825.52** | Программа выполнена на **99.8%** |
| **2023306010** | **Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования** | **1 431 856.64** | **1 431 859.91** | **3.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2023306020** | **Мероприятия по озеленению территории муниципального образования** | **38 700.00** | **38 700.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2023306030** | **Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования** | **314 323.81** | **314 323.81** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2023306040** | **Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования** | **80 052.00** | **80 128.18** | **76.18** | Программа выполнена на **99.9%** |
| **2023306050** | **Мероприятия по организации благоустройства территории поселения** | **1 140 000.00** | **1 140 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2023374310** | **Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского** | **138 171.65** | **144 975.00** | **6 803.35** | Программа выполнена на **95.3%** |
| **2023374390** | **Расходы на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** | **1 141 600.00** | **1 141 600.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **20233S4310** | **Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского** | **159 170.65** | **160 000.00** | **829.35** | Программа выполнена на **99.5%** |
| **20233S4390** | **Расходы муниципального образования на реализацию обла-стного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** | **66 661.36** | **69 775.00** | **3 113.64** | Программа выполнена на **95.5%** |
| **2030000000** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения"** | **8 966 806.95** | **8 966 806.95** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2031400000** | **Основное мероприятие «Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности»** | **8 966 806.95** | **8 966 806.95** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2031400670** | **Газификация населенных пунктов муниципального образования** | **416 849.95** | **416 849.95** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2031470750** | **Расходы на жилье для молодежи** | **8 407 456.00** | **8 407 456.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0** |
| **20314S0750** | **Софинансирование расходов на жилье для молодежи** | **142 501.00** | **142 501.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **2040000000** | **Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций"** | **119 720.00** | **120 000.00** | **280.00** | Программа выполнена на **99.8%** |
| **2043400000** | **Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях»** | **119 720.00** | **120 000.00** | **280.00** | Программа выполнена на **99.8%** |
| **2043402180** | **Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования** | **119 720.00** | **120 000.00** | **280.00** | Программа выполнена на **99.8%** |
| **3600000000** | **Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | **7 828 177.41** | **7 893 984.98** | **65 386.17** | Программа выполнена на **99.2%** |
| **3610000000** | **Подпрограмма "Развитие культуры Бегуницкого сельского поселения"** | **7 734 481.65** | **7 800 289.22** | **65 386.17** | Программа выполнена на **99.2%** |
| **3610700000** | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»** | **7 575 481.65** | **7 641 289.22** | **65 386.17** | Программа выполнена на **99.1%** |
| **3610704400** | **Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **6 289 248.11** | **6 355 055.68** | **65 386.17** | Программа выполнена на **99.0%** |
| **3610704420** | **Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов)** | **447 088.54** | **447 088.54** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **3610705970** | **Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры** | **555 145.00** | **555 145.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **3610770360** | **Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры** | **284 000.00** | **284 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **3611700000** | **Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления»** | **159 000.00** | **159 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **3611704430** | **Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий** | **159 000.00** | **159 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **3620000000** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Бегуницкого сельского поселения» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области** | **93 695.76** | **93 695.76** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **3621800000** | **Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта»** | **93 695.76** | **93 695.76** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **3621800210** | **Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях** | **93 695.76** | **93 695.76** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5200000000** | **Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | **8 754 869.22** | **8 799 982.71** | **37 635.43** | Программа выполнена на **99.5%** |
| **5210000000** | **Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Бегуницкого сельского поселения"** | **60 664.00** | **60 664.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5210200000** | **Основное мероприятие «Развитие муниципального управления»** | **60 664.00** | **60 664.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5210209040** | **Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств муниципальных образований** | **60 664.00** | **60 664.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5220000000** | **Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического сопровождения Бегуницкого сельского поселения"** | **223 592.00** | **236 000.00** | **12 408.00** | Программа выполнена на **94.7%** |
| **5220200000** | **Основное мероприятие «Развитие муниципального управления»** | **223 592.00** | **236 000.00** | **12 408.00** | Программа выполнена на **94.7%** |
| **5220209030** | **Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований** | **110 000.00** | **110 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5220209080** | **Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования Интернет-сайтов, информационных систем** | **113 592.00** | **126 000.00** | **12 408.00** | Программа выполнена на **90.2%** |
| **5230000000** | **Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Бегуницкого сельского поселения"** | **975 000.00** | **975 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5232700000** | **Основное мероприятие «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **975 000.00** | **975 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5232703400** | **Мероприятия по землеустройству и землепользованию** | **975 000.00** | **975 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240000000** | **Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации"** | **7 495 613.22** | **7 528 318.71** | **25 227.43** | Программа выполнена на **99.6%** |
| **5240100000** | **Основное мероприятие «Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления»** | **1 276 000.00** | **1 276 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240100130** | **Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации)** | **1 276 000.00** | **1 276 000.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240200000** | **Основное мероприятие «Развитие муниципального управления»** | **6 219 613.22** | **6 252 318.71** | **25 227.43** | Программа выполнена на **99.5 %** |
| **5240200100** | **Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления** | **845 579.41** | **846 534.84** | **955.43** | Программа выполнена на **99.9%** |
| **5240200140** | **Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления** | **2 234 883.88** | **2 236 003.88** | **1 120.00** | Программа выполнена на **99.9%** |
| **5240200150** | **Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации** | **2 053 249.94** | **2 083 880.00** | **23 152.00** | Программа выполнена на **98.5%** |
| **5240208220** | **Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива** | **77 328.00** | **77 328.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240208230** | **Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями** | **157 252.00** | **157 252.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240208240** | **Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере** | **125 791.00** | **125 791.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240208250** | **Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю** | **19 319.99** | **19 319.99** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240251180** | **Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **195 080.00** | **195 080.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **5240271340** | **Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений** | **511 129.00** | **511 129.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **9190000000** | **Непрограммные расходы органов местного самоуправления** | **287 970.00** | **287 970.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **9190100000** | **Непрограммные расходы органов местного самоуправления** | **287 970.00** | **287 970.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |
| **9190172020** | **Расходы муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области** | **287 970.00** | **287 970.00** | **0.00** | Программа выполнена на **100.0%** |