АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 г.  № 33

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие сельских

территорий МО Бегуницкое сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Бегуницкого сельского  поселения от     02.04.2014 г. № 65    «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Бегуницкое сельское поселение»,   в целях осуществления стратегических, социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Бегуницкого сельского поселения «Устойчивое развитие сельских территорий МО Бегуницкое сельское поселение» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте Бегуницкого сельского поселения в сети «Интернет» по адресу http://begunici.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения:                                                    А.И. Минюк

.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Бегуницкого сельского поселения «Устойчивое развитие сельских территорий МО Бегуницкое сельское поселение»

за 2018 г.

Муниципальная программа Бегуницкого сельского поселения «Развитие социальной сферы муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бегуницкого сельского поселения № 227 от 15.09.2015г  с изменениями от  29.12.2017г.  № 352

Основные мероприятия  программы

На реализацию программы на 2018 год запланировано 40622028,72  руб., израсходовано 36176672,88 руб., что составляет 89,06 % от общего плана.

Мероприятия  программы  :

- Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них.

-Основное мероприятие: Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования

Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования.

-Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования

Софинансирование расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований.

-Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования.

Мероприятия по озеленению территории муниципального образования.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования.

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования.

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

Основное мероприятие Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

Софинансирование расходов на жилье для молодежи.

Софинансирование расходов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.

Мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях».

Софинансирование мероприятий по формированию современной городской среды.

Задачи программы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры;

- улучшение жилищных условий жителей поселения, проживающих в сельской местности;

- успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем участников программы, в том числе молодежь, а также обеспечит:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан, в том числе молодежи;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;

- безопасный проход к школе и  детскому саду, амбулатории;

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости;

-обучение личной и коллективной безопасности жителей Бегуницкого сельского поселения.

-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений.

- формирование патриотизма, гражданственности, толерантности, уважения к культурным традициям различных народов, проживающих на территории Бегуницкого сельского поселения.

-вовлечение подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность;

- уменьшение засоренности борщевиком Сосновского;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения»

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них;

- Мероприятия по содержанию дорог общего пользования  муниципального значения  и сооружений на них;

-Обеспечение дорожной деятельности и  безопасности дорожного  движения в черте поселения.

На реализацию подпрограммы на 2018 год запланировано 5229210,62  руб., израсходовано 4555659,94 руб., что составляет 87,12 % от общего плана.

-Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них. 768980,90 руб.

- Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования. 1218733,00 руб.

Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-управления». 612825,00 руб.

- Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них.1955121,04 руб.

Подпрограмма 2: «Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения»

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

-Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования.

- Газификация населенных  пунктов поселения.

-Развитие систем  водоснабжения в сельской местности.

-Мероприятия по организации  и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования.

-Мероприятия по озеленению территории муниципального образования.

-Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  на территории населенных пунктов муниципального образования.

-Мероприятия по организации  и содержанию мест захоронения муниципального образования;

-Мероприятия по организации благоустройства территории поселения (включая установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-Благоустройство зоны отдыха с детскими спортивными площадками и тренажерами д. Бегуницы;

-Мероприятия по благоустройству дорожки, тротуара, ремонт уличного освещения.

Исполнено:

На 2018 год запланировано 15644327,53  руб., за 2018 год израсходовано 12052707,59 руб., что составляет 77,04 % от общего плана, в том числе

- Мероприятия в области коммунального хозяйства- 1648631,18 руб.

- Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования -2393377.56 руб.

-Мероприятия по озеленению территории муниципального образования – 194428 руб

-Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования -236664.29 руб.

-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования -247495 руб.

-Мероприятия по организации благоустройства территории поселения -2546636.05 руб.

-Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского -526239.51 руб.

-Софинансирование расходов на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области-1151800

-Софинансирование расходов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2018 год -3107436 руб.

Подпрограмма 3: « Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения муниципальной программы»

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

- Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья.

- Создание между органами местного самоуправления и иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего для граждан строительство (приобретение) жилье на доступных условиях.

На 2018 год запланировано 14648050,57 руб., за 2018 год израсходовано 14570045,29 руб., что составляет 99,5 %, от общего плана, в том числе:

- Софинансирование расходов на жилье для молодежи-2765711,95 руб.

- Софинансирование расходов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2018 год.-3107436,00 руб.

- Софинансирование расходов на капитальный ремонт объектов муниципального образования- 8696897,34 руб

Подпрограмма 4: «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуациях»

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

- Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Бегуницкого сельского поселения от террористических и экстремистских актов.

- Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных концессий.

-Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

На 2018 год запланировано 588000,00 руб., за 2018 год израсходовано 469001,06,00 руб., что составляет 79,76 %, от общего плана, в том числе:

В результате исполнено:

-  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования-99680,00 руб.

- Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения- 369321,06 руб.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Бегуницкого сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2018 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

| Наименование КЦСР | КЦСР | Фактическое значение показателя Программы | Плановое значение показателя Программы | Степень достижения целей (% исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 20.0.00.00000 | 36176672.88 | 40 622 028.72 | 89.06 | работы по коммунальному хозяйству перенесены на 2019 год. Строительство газопровода Аллея Гомонтово, реконструкция системы водоснабжения дер. Бегуницы |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения" | 20.1.00.00000 | 4555659.94 | 5 229 210.62 | 87.12 |  |
| Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 20.1.05.00000 | 4555659.94 | 5 229 210.62 | 87.12 |  |
| Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 20.1.05.03150 | 660612.08 | 1 105 100.00 | 59.78 | мероприятия по содержанию дорог в зимний период по факту выполенеия работ январь, февраль 2019г. |
| Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 20.1.05.03160 | 1531322.86 | 1 760 385.62 | 86.99 |  |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | 20.1.05.S0140 | 612825.00 | 612 825.00 | 100.00 |  |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-управления» | 20.1.05.S0880 | 1750900.00 | 1 750 900.00 | 100.00 |  |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения" | 20.2.00.00000 | 12052707.59 | 15 644 327.53 | 77.04 | работы по коммунальному хозяйству перенесены на 2019 год. Строительство газопровода Аллея Гомонтово, реконструкция системы водоснабжения дер. Бегуницы |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 20.2.31.00000 | 1025705.73 | 1 080 000.00 | 94.97 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 20.2.31.03520 | 1025705.73 | 1 080 000.00 | 94.97 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 20.2.32.00000 | 3730361.45 | 6 143 384.09 | 60.72 |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 20.2.32.03540 | 2277039.13 | 3 145 127.09 | 72.40 |  |
| Софинансирование расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 20.2.32.S0200 | 581000.00 | 581 000.00 | 100.00 |  |
| Софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов | 20.2.32.S0660 | 872322.32 | 2 417 257.00 | 36.09 | работы по коммунальному хозяйству перенесены на 2019 год. Строительство газопровода Аллея Гомонтово, реконструкция системы водоснабжения дер. Бегуницы |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 20.2.33.00000 | 7296640.41 | 8 420 943.44 | 86.65 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 20.2.33.06010 | 2393377.56 | 2 420 000.00 | 98.90 |  |
| Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 20.2.33.06020 | 194428.00 | 203 448.00 | 95.57 |  |
| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 20.2.33.06030 | 236664.29 | 388 552.00 | 60.91 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 20.2.33.06040 | 247495.00 | 350 000.00 | 70.71 |  |
| Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 20.2.33.06050 | 2546636.05 | 3 375 983.68 | 75.43 |  |
| Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 20.2.33.S4310 | 526239.51 | 531 159.76 | 99.07 |  |
| Софинансирование расходов на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 20.2.33.S4660 | 1151800.00 | 1 151 800.00 | 100.00 |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения" | 20.3.00.00000 | 14570045.29 | 14 648 050.57 | 99.47 |  |
| Основное мероприятие «Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности» | 20.3.14.00000 | 11462609.29 | 11 540 454.57 | 99.33 |  |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт объектов муниципального образования | 20.3.14.S0670 | 8696897.34 | 8 730 056.86 | 99.62 |  |
| Софинансирование расходов на жилье для молодежи | 20.3.14.S0750 | 2765711.95 | 2 810 397.71 | 98.41 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 20.3.33.00000 | 3107436.00 | 3 107 596.00 | 99.99 |  |
| Софинансирование расходов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | 20.3.33.S5670 | 3107436.00 | 3 107 596.00 | 99.99 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" | 20.4.00.00000 | 469001.06 | 588 000.00 | 79.76 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 20.4.34.00000 | 99680.00 | 138 000.00 | 72.23 |  |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 20.4.34.02180 | 99680.00 | 138 000.00 | 72.23 |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | 20.4.38.00000 | 369321.06 | 450 000.00 | 82.07 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 20.4.38.02170 | 369321.06 | 450 000.00 | 82.07 |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 20.5.00.00000 | 4512434.00 | 4 512 440.00 | 100.00 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 20.5.33.00000 | 4512434.00 | 4 512 440.00 | 100.00 |  |
| Софинансирование мероприятий по формированию современной городской среды | 20.5.33.L5550 | 4512434.00 | 4 512 440.00 | 100.00 |  |