## без федерал
Отчёт
об освоении субсидий по объектам
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" государственной программы Ленинградкой области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
за 4 квартал 2018 г.
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году |  |  | Получено субсидий в 2018 г. | Принятые в 2018 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2018 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2018 году |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора |  | Всего | в том числе:
|  | областной бюджет | местный бюджет | [6 empty] | областного бюджета | местного бюджета
«Распределительный газопровод к ж.д. № 1,3-6, 8-13,15-17,19,20,23,24,24а,25,27,30,32,36 ул. Аллея Гомонтово д. Гомонтово Волосовского района", в т.ч. проектные работы (1761,1 м) | 158511.69 | 0 | 158511.69 | 0 | Акционерное общество "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 06/16 от 01.08.2016 | 1800000 | 10470 | 10470 | 0 | 10470 | 0 | 31 августа 2018 года получено положительное заключение ГАУ "Леноблэкспертиза". Объявление конкурсных процедур по определению подрядной организации запланированы на февраль-март 2019 года
[5 empty] | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | 2624/17 от 03.10.2017г. | 148041.69 | 148041.69 | 148041.69 | 0 | 148041.69
Итого | 158511.69 | 0 | 158511.69 | 0 |  |  |  | 158511.69 | 158511.69 | 0 | 158511.69 | 0
Целевое использование субсидий в сумме 00,00 (00 рублей 00 копеек )подтверждаю
Глава администрации муниципального образования
___________________ | А.И.Минюк
подпись
И.о. главного бухгалтера администрации муниципального образования
___________________ | О.М.Суднач
подпись