**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 июня 2025 года № 201

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области**

В целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг., в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону», администрация МО Бегуницкое сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Бегуницкое сельское поселение и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

А.И. Минюк

МО Бегуницкое сельское поселение

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО Бегуницкое сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

от 19.06.2025 г. № 201

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  
Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

1. **Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.**

Отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177.

**Климатические параметры Бегуницкого сельского поселения**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| --- | --- | --- |
| **1. Климатические параметры холодного периода года** |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | 33 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -31 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -28 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -27 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -24 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 86 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 322 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | ЮЗ, З |
| **2. Климатические параметры теплого периода года** |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 37 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 25 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 33 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 23,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 71 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 438 |
| Суточный максимум осадков | мм | 76 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | З |

2. План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | До 01.07.2025 | Администрация МО  Бегуницкое сельское  поселение |
| 2. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | Не позднее  20.07.2025 | Администрация Волосовского муниципального района Ленинградской области Администрация МО  Бегуницкое сельское  поселение |
| 3 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | До 15.08.2025 | Администрация МО  Бегуницкое сельское  поселение |
| 4 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | До 15.08.2025 | Администрация МО  Бегуницкое сельское  поселение |
| 5 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20  календарных дней до дня начала оценки  готовности | Администрация МО  Бегуницкое сельское  поселение |
| 6. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | До 01.11.2025 | Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское  поселение |
| 7 | Составление актов оценки | Не позднее | Комиссия по оценке |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | 10.09.2025 | готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение |
| 8 | Составление актов оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее  25.10.2025 | Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение |
| 9 | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | Не позднее  15.09.2025 | Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение |
| 10 | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее  01.11.2025 | Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение |
| 11 | Получение паспорта обеспечения  готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. при отсутствии замечаний  по результатам проверки | Не позднее  20.11.2025 | Администрация МО  Бегуницкое сельское  поселение |
| 12. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | До 01.12.2025 | Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение |