АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2024 г.                                                                               № 123

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной

программы «Муниципальное управление  Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Бегуницкого сельского  поселения от 30.12.2021 г. № 309«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»,   в целях осуществления стратегических, социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы  Бегуницкого сельского поселения «Муниципальное управление  Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области » за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте Бегуницкого сельского поселения в сети «Интернет» по адресу http://begunici.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения:                                                    А.И. Минюк

Приложение

к постановлению от 12.04.2024 г. №123

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной

программы «Муниципальное управление  Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление  Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2023год

- Пояснительная записка  к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  (далее –  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 11.01.2023 г. № 9, в течение 2023 года в муниципальную  программу изменения не вносились.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация  муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Цель муниципальной программы:

- Развитие муниципального управления;

-Повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного  самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей;

- Совершенствование организации муниципальной службы в Бегуницком сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-Совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов;

-Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета  и снизить расходы  бюджета на содержание имущества;

- Усиление борьбы с терроризмом в сельском поселении путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- Совершенствование межбюджетных отношений;

- Создание условий для повышения качества финансового управления бюджетных средств;

- Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселения;

- Обеспечение деятельности администрации Бегуницкого сельского поселения;

- Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- Организация опубликования правовых актов;

- Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;

- Обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов  местного самоуправления,  защиты  муниципальных  информационных  ресурсов;

- Обеспечение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

- Увеличение доходов от использования муниципального имущества;

- Приватизация муниципального имущества (включая земельные участки);

- Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Общий объем финансирования  муниципальной программы в 2022 году  от плановых назначений в сумме 23 910,79 тыс. руб. составил 21 777,83 тыс. руб. или 91,1%.

Выполнение мероприятия муниципальной программы по источникам финансирования  указаны в Отчете о реализации муниципальной программы (Приложение 1 к  годовому отчету).

Выполнение  целей (решения задач) муниципальной программы  указаны в Отчете  о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности (Приложение 2 к годовому отчету)

- Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений  индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, а также степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы  производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

| № п/п | Уровень эффективности муниципальной программы | Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы, % | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокий | ≥ 95 | ≥ 95 |
| 2 | Удовлетворительный | ≥ 80 | ≥ 80 |
| 3 | Неудовлетворительный | < 80 | < 80 |

Итоговые результаты  оценки муниципальной программы:

| № п/п | Уровень эффективности муниципальной программы | Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы, % | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления» | ≥ 95 | ≥ 95 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие муниципального управления» | ≥ 95 | ≥ 95 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Расходы на обеспечение деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в соответствии с бюджетным законодательством" | ≥ 95 | ≥ 95 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4"Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | ≥ 80 | ≥ 80 |

Оценивая в целом степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и эффективность использования финансирования основных мероприятий, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к годовому отчету  о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление  Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2023 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области»

(наименование программы)

| за | 2023 | год |
| --- | --- | --- |

Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2023 год |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления» | 2 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516,00 | 2 507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,98 | 99,7% |
| Мероприятие 1.1 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 2 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516,00 | 2 507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,98 | 99,7% |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие муниципального управления» | 19 115,30 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 19 111,78 | 18 691,55 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 18 688,03 | 97,8% |
| Мероприятие 2.1 Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления | 2 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377,32 | 2 374,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,09 | 99,9% |
| Мероприятие 2.2 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 11 728,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 728,10 | 11 518,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 518,68 | 98,2% |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665,00 | 2 500,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,63 | 93,8% |
| Мероприятие 2.4 Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива | 210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,64 | 210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,64 | 100% |
| Мероприятие 2.5 Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями | 779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,50 | 779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,50 | 100% |
| Мероприятие 2.6 Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной деятельности | 600,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,55 | 600,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,55 | 100% |
| Мероприятие 2.7 Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,04 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,04 | 100% |
| Мероприятие 2.8 Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,79 | 88,2 % |
| Мероприятие 2.9 Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 100% |
| Мероприятие 2.10 Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования Интернет-сайтов, информационных систем | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,99 | 94,3% |
| Мероприятие2.11 Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Расходы на обеспечение деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в соответствии с бюджетным законодательством" | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 100% |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 100% |
| Мероприятие 3.2 Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий (функций) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий 4"Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 760,00 | 533,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,81 | 23,9% |
| Мероприятие 4.1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 198,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,01 | 55,0% |
| Мероприятие 4.2 Мероприятия по разработке документации территориального планирования муниципального образования | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3 Мероприятия по разработке документации территориального планирования муниципального образования | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,80 | 83,9% |
| Итого по процессной части | 23 910,79 | 0,00 | 3,52 | 1 475,00 | 22 432,27 | 21 777,83 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 21 774,31 | 91,1% |
| Итого по программе | 23 910,79 | 0,00 | 3,52 | 1 475,00 | 22 432,27 | 21 777,83 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 21 774,31 | 91,1% |

Приложение 2

к годовому отчету  о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2023 год

ОТЧЕТ 
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальной программы Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области

за 2023 год

Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий, целевых индикаторов | Целевые индикаторы |  |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности программы в целом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | плановые значения Зп | фактические значения Зф | степень достижения Сд (%) | уровень эффективности программы по целевым индикаторам * (%) | плановые значения Фп (тыс. руб.) | фактические значения Фф (тыс. руб.) | уровень финансиро- вания (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 444,90 | 11 273,17 | 98,5 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Доля перечисленных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 510,20 | 3 449,19 | 96,5 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 665,00 | 2 500,63 | 93,8 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности в целях стабильного функционирования единой системы государственных и муниципальных закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Уровень освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств поселения, переданных для реализации на уровень муниципального района, согласно заключенному соглашению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2331,65 | 2331,65 | 100,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Уровень освоения средств по переданным полномочиям в сфере административных правоотношений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,52 | 3,52 | 100,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих администрации | да/нет | да | да | 100 | 100 | 2 377,32 | 2 374,09 | 99,9 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Обязательство по оплате членских взносов в Совет муниципальных образований (исполнено в срок) | да/нет | да | да | 100 | 100 | 21,12 | 21,12 | 100,0 | высокий | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | высокий |
| Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих администрации, прошедших обучение в соответствии с планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, от общего количества муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Шт. ед. | 5 | 5 | 100 | 100 | 184,00 | 150,79 | 88,2 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Посещение обучающих семинаров | Кол-во | 2 | 2 | 100 | 100 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, прочее информирование населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Размещение нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, в печатных средствах массовой информации, в сети интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность необходимым лицензионным программным обеспечением рабочих мест | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 412,50 | 388,99 | 94,3 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования и проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год | Кол-во проверок | 2 | 2 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение плана приватизации, от общего количества приватизируемых объектов муниципального имущества | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 24,00 | 24,00 | 100 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в генеральный план поселения | % | 100 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | неудовлетворительный |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение проведения технической инвентаризации недвижимого имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение доли задолженности по уплате платежей за социальный наем жилого помещения (от общей суммы задолженности) | % | 50 | 80 | 80 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | высокий |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе | - | - | - | - | 98,1 | 23 910,77 | 21 777,83 | 91,1 | - |  |  |  |  |  |  |

*-  уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов

**- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5

***- при отсутствии подпрограмм результаты считаются в целом по программе