ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                          №

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях упорядочения разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения.

2. Специалистам администрации МО Бегуницкое сельское поселение при разработке и реализации муниципальных программ руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

3. Требования настоящего Порядка распространяются на правоотношения возникшие с 01.01.2020 г.  при разработке новых муниципальных правовых актов и внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты об утверждении муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  МО

Бегуницкое сельское поселение                                                      А.И.Минюк

Приложение

к постановлению администрации Бегуницкого

сельского поселения                                                                                                                                 от                     №

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности                                                                 муниципальных программ                                                                                        Бегуницкого сельского поселения

- Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения, муниципальных и ведомственных целевых программ, а также контроля за ходом их реализации.

  - Муниципальной программой Бегуницкого сельского поселения (далее - Муниципальная программа) является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и политических инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций сельского поселения достижение приоритетов и целей  в сфере социально-экономического развития и безопасности Бегуницкого сельского поселения.

1.3.Муниципальная программа может включать в себя муниципальные и  ведомственные целевые программы  в виде подпрограмм, а также отдельные основные мероприятия, реализуемые структурными подразделениями Администрации сельского поселения.

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

муниципальная программа – подпрограмма Муниципальной программы,  комплекс взаимоувязанных по целям, задачам, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач Муниципальной программы (далее-МЦП или подпрограмма);

ответственный исполнитель Муниципальной программы -  структурное подразделение Администрации, на которое возложены функции по общей организации исполнения Муниципальной программы;

соисполнители Муниципальной программы (далее - Соисполнители) - структурные подразделения Администрации, отвечающие за исполнение подпрограмм или  основного мероприятия;

участники Муниципальной программы (далее - Участники) - организации муниципальной формы собственности, иные хозяйствующие субъекты, в том числе общественные и иные организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограмм;

ответственный исполнитель (подпрограмм) -  структурное подразделение Администрации, на которое возложены функции по  организации исполнения  МЦП;

цель Муниципальной программы /подпрограммы - планируемый результат реализации Муниципальной программы /подпрограммы;

задача Муниципальной программы/подпрограммы - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации Муниципальной программы /подпрограммы;

мероприятие  Муниципальной программы/подпрограммы – работа, выполняемая в рамках реализации задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя; мероприятия должны обеспечивать достижение задачи;

основное мероприятие Муниципальной программы – укрупненное значимое мероприятие, выполняемое в рамках Муниципальной программы, не входящее в состав подпрограмм (далее - основное мероприятие);

целевой показатель - измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели; показатель имеет базовое, плановое и фактическое  значение;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров Муниципальной программы и анализ факторов, влияющих на  ход ее реализации.

Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством.

  - Инициаторами разработки Муниципальной программы (подпрограммы) выступают органы местного самоуправления Бегуницкого сельского поселения, структурные подразделения администрации сельского поселения. Также с инициативой в установленном порядке  могут выступать любые юридические и физические лица. При этом предложения о проблемах, требующих решения в рамках Муниципальных программ, подпрограмм предоставляются в профильные структурные подразделения администрации, которые рассматривают данные предложения и принимает либо отклоняет его, а при положительном решении далее выступают Инициатором.

  - Мероприятия подпрограмм одной Муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую Муниципальную программу.

  - Разработка и реализация Муниципальной программы осуществляется структурным подразделением Администрации сельского поселения- Ответственным исполнителем совместно с Соисполнителями и (или) Участниками.

  - По каждой Муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения (приложение 4  к настоящему Порядку).

  - Муниципальные программы (а также нормативные правовые акты о внесении изменений в данные программы) подлежат опубликованию в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в актуальной редакции с регулярным внесением изменений с целью поддержания их в достоверном состоянии.

  - Годовые и итоговые (за весь период действия) доклады о ходе реализации Муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Принятие решения о разработке Муниципальной программы

  - Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии со следующими критериями:

- значимость проблемы для социально-экономического развития и безопасности  сельского поселения в соответствии с приоритетами Программы социально-экономического развития Бегуницкого сельского поселения на  среднесрочный период;

- необходимость привлечения средств вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников для решения проблемы.

  - Предложения о необходимости разработки Муниципальной программы в срок не позднее 01 августа текущего года направляются в финансовый сектор администрации сельского поселения.

Предложения  содержат:

- обоснование соответствия целей и задач Муниципальной программы целям и задачам перспективного развития экономики и социальной сферы  поселения;

- наименование и значимость проблемы, анализ причин её возникновения; оценку сложившейся ситуации в сельском поселении или отдельной отрасли; возможные способы решения существующей проблемы;

- цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Муниципальной программы по годам;

- предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения целей Муниципальной программы, а также сроки их реализации;

- предложения по Соисполнителям мероприятий Муниципальной программы;

- оценку потребности в финансовых ресурсах и источники их обеспечения;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации предлагаемых мероприятий.

При этом учитываются наличие действующих государственных программ по решению предложенных проблем, а также наличие муниципальных материальных и финансовых ресурсов для выполнения программных мероприятий.

  - Расчёт расходов на реализацию Муниципальной программы осуществляется Ответственным исполнителем.

2.4. Финансовый сектор Администрации сельского поселения  на основе приоритетов развития сельского поселения,  анализа представленных материалов готовит заключение о целесообразности разработки Муниципальной программы, направляет главе администрации сельского поселения. В случае положительного заключения издаётся постановление Администрации сельского поселения о включении Муниципальной программы в Перечень муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения. В случае отрицательного заключения даётся в письменной форме мотивированный отказ либо рекомендации для доработки.

3. Порядок разработки, реализации  и внесения

изменений в муниципальную программу

3.1.Разработка Муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации сельского поселения (далее - Перечень муниципальных программ).

Проект Перечня муниципальных программ формируется финансовым сектором Администрации сельского поселения на основании положений федеральных законов, нормативных правовых актов Ленинградской области и муниципального образования Бегуницкого сельского поселения с учётом предложений структурных подразделений Администрации сельского поселения.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование Муниципальных программ;                                                                                 - код;                                                                                                                                                            - наименование ответственного исполнителя;                                                                                    - наименование ответственного соисполнителя;                                                                                                                                              - наименование Подпрограмм (целевых и ведомственных программ, а также основных мероприятий), входящих в состав Муниципальной программы.

3.3. Процесс разработки Муниципальной программы состоит из процедуры разработки проекта, согласования проекта и утверждения Муниципальной программы. Муниципальная программа разрабатывается  сроком не менее чем на три года и утверждается постановлением Администрации сельского поселения.

3.4. Формирование проекта Муниципальной программы осуществляется Ответственным исполнителем совместно с Соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.5.  Согласование проекта  Муниципальной программы  состоит из двух этапов, выполняемых последовательно.

3.5.1. Первый этап состоит из  согласования проекта Муниципальной программы с:

- ответственным за разработку (на предмет оценки эффективности и результативности  Муниципальной программы, а также соответствия программных мероприятий  целям и задачам структурного подразделения Администрации сельского поселения) - согласование до 3-х рабочих дней;

- отделом финансов (на предмет финансового обеспечение мероприятий Муниципальной программы в соответствии с требованиями бюджетного процесса и действующего законодательства) - согласование до 3-х рабочих дней;

- на предмет соответствия Муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами в сфере разработки Муниципальных программ; исключение дублирования мероприятий по Муниципальным программам - согласование до 3-х рабочих дней;

- на предмет соответствия Муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами; антикоррупционная экспертиза проекта Муниципальной программы - согласование до 3-х рабочих дней.

3.5.2. В случае наличия замечаний ответственный исполнитель организует их устранение и направляет проект Муниципальной программы для повторного согласования в соответствии с пунктом 3.5.1.  данного раздела Положения.

3.5.3. Второй этап согласования проводится при условии согласования проекта Муниципальной программы в соответствии с требованиями пункта 3.5.1.  данного раздела Положения. В рамках второго этапа согласования ответственный исполнитель Муниципальной программы должен подготовить проект постановления Администрации  Бегуницкого сельского поселения об утверждении Муниципальной программы.

3.5.4. Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший проект Постановления, согласовать его, либо направить ответственному исполнителю Муниципальной программы отказ с перечнем замечаний на доработку.

3.6. Муниципальная программа утверждается в срок не позднее 01 ноября текущего года.

3.7. Утверждённая Программа в течение 5 рабочих дней с момента принятия нормативного правового акта об утверждении/ внесения изменений  передаётся в финансовый сектор Администрации сельского поселения для занесения в перечень Муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения.

3.8. Ответственный исполнитель в срок не позднее 10 рабочих дней с момента  утверждения/внесения изменений Муниципальной программы организует размещение  ее  на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.9. Внесение изменений в Муниципальные программы осуществляется Ответственным исполнителем по согласованию с Соисполнителями и органами, означенными в пункте 3.5.1. настоящего Порядка, в случаях:

- приведения в соответствие с решением Муниципального Совета Бегуницкого сельского поселения  о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и  на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

- корректировке бюджета сельского поселения в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы;

- необходимости корректировки основных  мероприятий Муниципальной программы.

-  внесении изменений в Перечень муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения.

3.10. Внесение  изменений  и дополнений в Муниципальные программы утверждается постановлением Администрации сельского поселения.

4.Требование к  структуре и содержанию Муниципальной программы

4.1. Формирование Муниципальных программ осуществляется исходя из стратегических целей развития сельского поселения, указанных в Программе социально-экономического развития Бегуницкого сельского поселения,  положений структурных подразделений Администрации сельского поселения, федеральных и областных законов, нормативных правовых актов сельского поселения.

4.2. Структура  и содержание Муниципальной программы  включает в себя Паспорт Муниципальной программы  согласно Приложению 1 и разделы Муниципальной программы, паспорт муниципальной подпрограммы согласно Приложению 2,  сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  согласно Приложению 3, План реализации муниципальной подпрограммы который включает в себя программные мероприятия, проводимые в рамках поставленных задач подпрограмм и основные мероприятия муниципальной программы   по форме согласно Приложению  5.

4.3. С целью соблюдения требований государственных органов исполнительной власти Ленинградской области к участию муниципальных образований в реализации государственных программ, перечень и содержание разделов Муниципальной программы могут изменяться.

5. Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы

5.1. Финансовое обеспечение реализации Муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований Бегуницкого сельского поселения,  предусмотренных решением Муниципального Совета о бюджете Бегуницкого сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее решение о бюджете), привлеченных средств бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

5.2.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальных программ в очередном году и плановом периоде, осуществляется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований.

6.Управление и контроль за реализацией Муниципальной программы

6.1 Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию Муниципальной программы, осуществляют управление её Соисполнителями, контролируют целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальным программам, предлагаемым к финансированию за счёт средств бюджета сельского поселения в очередном финансовом году и плановом периоде;

- представляет в отдел финансов паспорта программ в качестве приложения к проекту решения Муниципального Совета сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и осуществляют хранение документов, касающихся Муниципальной программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещают информацию на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

6.2. Ответственный исполнитель уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Муниципальной программы, состав Соисполнителей с учётом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных ассигнований.

6.3. В процессе реализации Муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий и Подпрограмм, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством  в объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий и Подпрограмм.

6.4 При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования программных мероприятий, ответственный исполнитель при необходимости уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных показателей эффективности Муниципальной программы.

6.5. Решение о необходимости внесения изменений в Муниципальную программу, а также досрочного прекращения реализации Муниципальной программы принимается ответственным исполнителем Муниципальной программы, утверждается постановлением администрации сельского поселения.

6.6 По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения (приложение  5 к настоящему Порядку).

Ответственный исполнитель организует ведение отчётности по реализации утверждённых Муниципальных программ по установленным формам. Все соисполнители Муниципальной программы обязаны в указанные сроки направлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для формирования отчётности о реализации муниципальной программы согласно настоящему разделу, а именно, отчёты о реализации Подпрограмм.

6.7 Ответственные исполнители направляют в финансовый сектор администрации сельского поселения доклад о ходе реализации муниципальных программ, использовании финансовых средств:

- Ежегодный (итоговый за год и по исполнению программы за весь период действия), до 15 марта года, следующего за отчётным годом.

Доклады о ходе реализации Муниципальных программ должны содержать:

- сведения о результатах реализации Муниципальных программ за отчётный финансовый год, данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников, информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных программ в натуральном выражении с указанием причин невыполнения;

- отчёт о выполнении Муниципальной программы  по форме согласно приложению  6 к настоящему Порядку.

Доклад  по итогам  года размещается  на  официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

6.8. Финансовый сектор Администрации сельского поселения по представленным докладам до 15 апреля каждого года представляет Главе Администрации сельского поселения сводную информацию о ходе реализации  и оценке эффективности реализации Муниципальных программ за отчётный год, а также размещает её на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.

7. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя и участников при разработке и реализации муниципальных  программ

7.1. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

1) обеспечивает  разработку муниципальной программы, её согласование с Соисполнителями и органами, указанными в пункте 3.4.1.настоящего Порядка;

2) формирует структуру Муниципальной программы, а также перечень Соисполнителей и Участников;

- организует реализацию Муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в Муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несёт ответственность за достижение целевых показателей Муниципальной программы, а также конечных результатов её реализации;

- осуществляет реализацию мероприятий Муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляет доклады о ходе реализации Муниципальной программы в соответствии с пунктом  6.7.  настоящего Порядка;

- запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Муниципальной программы и подготовки отчётов о ходе её реализации;

- проводит оценку эффективности реализации Муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения (приложение  4 к настоящему Порядку).

- Организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Муниципальной программы.

7.2. 	В процессе реализации Муниципальной программы Ответственный исполнитель вправе по согласованию с Соисполнителями и органами, указанными в пункте 3.4.1. настоящего Порядка, вносить изменения в Муниципальную программу.

7.4. Участники:

- осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют Ответственному исполнителю и Соисполнителю предложения при разработке Муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм Муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют Ответственному исполнителю и Соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Муниципальной программы и подготовки отчётов о ходе её реализации.

Приложение  1

к Порядку разработки и реализации                                                                                 муниципальных программ

Бегуницкого  сельского  поселения

Типовая форма

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« _________________________________________________________________»

(полное наименование программы)

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы тыс руб. | Всего - ___________ в т.ч. по годам: |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение 2

к Порядку разработки и реализации                                                                                 муниципальных программ                                                                                         Бегуницкого  сельского  поселения

Типовая форма

Основные сведения о подпрограмме

« _________________________________________________________________»

(полное наименование подпрограммы)

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |
| Участники муниципальной подпрограммы |  |
| Цель муниципальной подпрограммы |  |
| Задачи муниципальной родпрограммы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы тыс руб. | Всего - ___________ в т.ч. по годам: |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |  |

Приложение   3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бегуницкого  сельского  поселения

Типовая форма

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы ____________________

/наименование муниципальной подпрограммы/

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Текущий финансовый год | 20___ | 20__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение   4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бегуницкого  сельского  поселения

Типовая форма

План реализации муниципальной подпрограммы

_____________________________________

/наименование муниципальной подпрограммы/

| Наименование основного мероприятия | Уровень бюджета | Оценка расходов (тыс.руб.) в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 20___ | 20___ | 20___ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие …. (наименование) | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Мероприятие ……(наименование) | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |

Приложение  5

к Порядку разработки и реализации                                                                                 муниципальных программ                                                                                         Бегуницкого  сельского  поселения

ПОРЯДОК                                                                                                                           проведения оценки эффективности реализации Муниципальных программ                            Бегуницкого сельского поселения

Данный Порядок применяется для оценки результативности и эффективности реализации Муниципальных программ Бегуницкого сельского поселения  (далее - программа). В случае если Программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, данный Порядок не распространяется на такую программу.

В настоящем Порядке используются понятия плановых и фактических значений показателей целей и мероприятий (индикаторов), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные Муниципальной программой (Подпрограммой) с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу (Подпрограмму) на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые Ответственным исполнителем Муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (годовую) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчета индекса  промежуточной  стратегической результативности программы ():

1) рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей подпрограммы (программы)  (R) по формуле:

где:

- базовое значение целевого показателя  подпрограммы (программы);

- фактическое значение  целевого показателя подпрограммы  (программы) на конец отчетного периода;

- плановое значение   целевого показателя  подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

Если базовое значение показателя () отсутствует или равно нулю, R рассчитывается по формуле:

R=

Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия ( целевого показателя), необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

2) рассчитать  индекс стратегической результативности  подпрограммы (или   программы в целом, если нет подпрограмм)   по формуле:

а) при наличии нескольких равнозначных целевых показателей подпрограммы (или целей программы)  рассчитывается как среднеарифметическое:

где:

- индекс стратегической результативности для каждого целевого показателя подпрограммы (программы);

n - количество целевых показателей подпрограммы (или целей программы).

б) при наличии нескольких неравнозначных целевых показателей  рассчитывается по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя  подпрограммы (программы);

- весовой коэффициент соответствующего  целевого показателя подпрограммы (или целей программы).

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

3)  рассчитать индекс стратегической результативности для программы в целом (если несколько подпрограмм входят в МП)  по формуле:

а) при наличии нескольких равнозначных подпрограмм  муниципальной программы  рассчитывается как среднеарифметическое:

где:

- индекс стратегической результативности для каждой подпрограммы;

n - количество подпрограмм.

б) при наличии нескольких неравнозначных подпрограмм   рассчитывается по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждой   подпрограммы;

- весовой коэффициент соответствующей подпрограммы.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│     Значение индекса стратегической     │        Стратегическая         │

│    результативности программы (R  )     │  результативность программы   │

│                                 ст      │                               │

├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│R   >= 95%                               │высокорезультативная           │

│ ст                                      │                               │

├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│85% < R   < 95%                          │среднерезультативная           │

│       ст                                │                               │

├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│R   =< 85%                               │низкорезультативная            │

│ ст                                      │                               │

└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Итоговая  результативность исполнения Муниципальной программы - рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных (годовых) значений результативности исполнения программы.

Эффективность исполнения программы - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы () определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│   Значение индекса эффективности   │ Эффективность исполнения программы │

│    исполнения программы (E   )     │                                    │

│                           исп      │                                    │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│E    >= 100%                        │высокоэффективная                   │

│ исп                                │                                    │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│90% < E    < 100%                   │среднеэффективная                   │

│       исп                          │                                    │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│E    =< 90%                         │низкоэффективная                    │

│ исп                                │                                    │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Приложение 6

к Порядку разработки и реализации                                                                                                                                                                                                   муниципальных программ                                                                                                                                                                                Бегуницкого  сельского  поселения

Форма

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП

_______________________________________________________________________ (полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель  ______________________________________________________________________                                                                                  (наименование структурного подразделения Администрации поселения)

- Информация о результатах  выполнения  Программы  за ________месяцев 201___г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х |  |  | Х |

Согласовано__________________________________        Начальник отдела финансов Администрации сельского поселения

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП_________________   / _________________ ______________(расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

| Наименование | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
| целевого показателя | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |
| Итого | х | х | х | х |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |
| Итого | х | х | х | х |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |
| Итого | х | х | х | х |
| 1.Мероприятия | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Да/Нет |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы =

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_________________________________________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =

_________________________________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

3.Используемые сокращения:

Подпись: ________________________  /______________/ _______________________ /

/должность/              				          /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: __________________